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· ร่าง – 
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๑. ที่มา
๑.๑ นโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 มกราคม 2552 ให้มี “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน” หรือ “โครงการชุมชนพอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกชุมชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมทั่วถึง สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสร้างอากาศในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับชุมชน โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด-ร่วมทำ-ร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดสรรงบประมาณ กระจายงบประมาณให้ชุมชนโดยตรงครบทุกชุมชน 

๑.๒ เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของจังหวัด       ที่ทำคำรับรองกับ ก.พ.ร. ในมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือ โครงการชุมชนพอเพียง
๑.๓ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็น พัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด พันธกิจพิชิตความยากไร้
๑.๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมของโครงการชุมชนพอเพียง รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงในปีต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  มาจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลตามโครงการชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้จังหวัดมีกลไก และแผนในการติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร/หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพในภาพรวมของแผนงาน/โครงการฯ และข้อเสนอ สำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงในอนาคต
๒.๒ เพื่อให้จังหวัดได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนพอเพียง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการดำเนินงานเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
๒.๓ เพื่อให้จังหวัดนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่ผ่านมา สนับสนุน ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
๒.๔ เพื่อให้จังหวัดได้ติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่ กรณีที่โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ ว่ามีปัญหาอุปสรรค ประการใด
3. สรุปโครงการชุมชนพอเพียงของแต่ละอำเภอ/เทศบาล
ในภาพรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหมู่บ้านและชุมชนที่มีสิทธิได้รับงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
โครงการชุมชนพอเพียงจำนวน ๑,๖๖๙ แห่ง มีผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๓ ดังนี้
๓.๑ มีหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติเงินแล้วในปี ๒๕๕๒ จำนวน ๓๑๙ หมู่บ้าน ๓๕๔ โครงการ งบประมาณ ๘๕,๕๘๑,๗๘๕ บาท (ร้อยละ ๑๙ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งจังหวัด) เบิกจ่ายเงินและดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ
๓.๒ มีหมู่บ้านที่ สพช.แจ้งอนุมัติโอนเงินแล้วในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๘๑ หมู่บ้าน ๑๙๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๕๐๕,๐๖๐ บาท (ร้อยละ ๑๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งจังหวัด) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินและดำเนินโครงการเนื่องจากเพิ่งได้รับโอนเงินในเดือน ส.ค.และต.ค.๕๓
๓.๓ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่เสนอโครงการไปยัง สพช. แล้วและยังไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑,๑๗๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ๑,๓๓๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐๕,๗๐๒,๔๙๐ บาท (ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งจังหวัด) จากการประสานงานกับสพช.ทราบว่าอยู่ระหว่างแจ้งธนาคารโอนเงินเพิ่มอีก ๙๒๐ แห่ง
๓.๔ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้ประชาคมเสนอโครงการอีก ๑๓ แห่ง (ร้อยละ ๑ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งจังหวัด)
ข้อมูลโครงการชุมชนพอเพียงของแต่ละอำเภอ/เทศบาล ตามตารางที่แนบ

	ความก้าวหน้าผลการเสนอและอนุมัติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (โครงการชุมชนพอเพียง)

	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ข้อมูล  ณ วันที่  25  พฤศจิกายน 2553


	ข้อมูล ระดับอำเภอ
								
	ลำดับที่
	อำเภอ
	จำนวนหมู่บ้านแยกตามขนาด (31ธ.ค.51)

	 

	ได้รับอนุมัติโอนเงินในปี 2552

	ยังไม่ได้รับ/รับไม่เต็มขนาดต้องประชาคมเสนอโครงการในปี 2553

	 เสนอโครงการในปี 2553 

	 คงเหลือที่ยังไม่เสนอโครงการ 

	 สพช.แจ้งอนุมัติโอนเงินแล้วในปี 2553 


	 

	 

		รวม
	รวม
	รวม
	งบ
				
	 

	 

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	 

	หมู่บ้าน
	โครงการ
	ประมาณ
		หมู่บ้าน 

	โครงการ 

	 งบประมาณ 

		หมู่บ้าน
	โครงการ
	 งบประมาณ 


	1

	เมืองนครศรีธรรมราช            

	1 

	 2 

	 

	 7 

	 41 

	 36 

	 27 

	 114 

	 17 

	 22 

	 5,209,300 

	 99 

	 99 

	 123 

	 31,040,700 

	 -   

	26

	28

	 7,070,700 


	2

	พรหมคีรี                      

	 

	 1 

	 

	 7 

	 18 

	 7 

	 1 

	 34 

	 4 

	 5 

	 1,050,000 

	 30 

	 30 

	 33 

	 7,306,800 

	 -   

	11

	12

	 2,891,800 


	3

	ลานสกา                        

	 

	 

	 

	 3 

	 29 

	 12 

	 

	 44 

	 2 

	 2 

	 500,000 

	 42 

	 42 

	 49 

	 10,950,000 

	 -   

	5

	6

	 1,400,000 


	4

	ฉวาง                          

	 

	 

	 1 

	 23 

	 41 

	 12 

	 

	 77 

	 21 

	 23 

	 5,470,000 

	 56 

	 56 

	 58 

	 13,880,000 

	 -   

	 

	 

	 


	5

	พิปูน                         

	 

	 2 

	 3 

	 7 

	 26 

	 3 

	 

	 41 

	 18 

	 18 

	 4,550,000 

	 23 

	 23 

	 23 

	 5,100,000 

	 -   

	 

	 

	 


	6

	เชียรใหญ่                     

	 

	 7 

	21 

	 41 

	 25 

	 2 

	 1 

	 97 

	 5 

	 5 

	 750,000 

	 92 

	 92 

	 100 

	 18,500,000 

	 -   

	2

	2

	 300,000 


	7

	ชะอวด                         

	 

	 

	 

	 11 

	 38 

	 28 

	 4 

	 81 

	 24 

	 26 

	 6,250,000 

	 57 

	 57 

	 67 

	 15,550,000 

	 -   

	 

	 

	 


	8

	ท่าศาลา                       

	 

	 

	 2 

	 15 

	 57 

	 21 

	 14 

	 109 

	 2 

	 2 

	 700,000 

	 107 

	 107 

	 130 

	 28,050,000 

	 -   

	 

	 

	 


	9

	ทุ่งสง                        

	 

	 

	 1 

	 8 

	 64 

	 24 

	 16 

	 113 

	 35 

	 43 

	12,788,000 

	 80 

	 80 

	 85 

	 25,562,000 

	 -   

	49

	52

	14,962,000 


	10

	นาบอน                         

	 

	 

	 1 

	 5 

	 23 

	 5 

	 

	 34 

	 1 

	 1 

	 250,000 

	 33 

	 33 

	 34 

	 8,900,000 

	 -   

	2

	2

	 800,000 


	11

	ทุ่งใหญ่                      

	 

	 

	 

	 7 

	 24 

	 25 

	 7 

	 63 

	 9 

	 10 

	 2,600,000 

	 54 

	 54 

	 57 

	 15,250,000 

	 -   

	21

	21

	 5,750,000 


	12

	ปากพนัง                       

	 

	 1 

	10 

	 54 

	 63 

	 9 

	 4 

	 141 

	 39 

	 45 

	 8,645,500 

	 106 

	 106 

	 116 

	 23,604,500 

	 -   

	 

	 

	 


	13

	ร่อนพิบูลย์                   

	 

	 

	 1 

	 4 

	 17 

	 16 

	 12 

	 50 

	 27 

	 29 

	 7,189,000 

	 24 

	 24 

	 25 

	 6,618,550 

	 -   

	 

	 

	 


	14

	สิชล                          

	 

	 

	 6 

	 25 

	 64 

	 11 

	 4 

	 110 

	 41 

	 43 

	 9,900,000 

	 70 

	 70 

	 72 

	 16,700,000 

	 -   

	 

	 

	 


	15

	ขนอม                          

	 

	 

	 1 

	 4 

	 14 

	 6 

	 

	 25 

	 4 

	 4 

	 1,000,000 

	 21 

	 21 

	 23 

	 5,250,000 

	 -   

	 

	 

	 


	16

	หัวไทร                        

	1 

	 1 

	 8 

	 28 

	 43 

	 9 

	 

	 90 

	 

	 

	 

	 90 

	 90 

	 96 

	 20,600,000 

	 -   

	8

	8

	 2,050,000 


	17

	บางขัน                        

	 

	 

	 

	 15 

	 41 

	 4 

	 

	 60 

	 10 

	 11 

	 2,450,000 

	 51 

	 51 

	 57 

	 12,200,000 

	 -   

	9

	9

	 2,250,000 


	18

	ถ้ำพรรณรา                     

	 

	 

	 

	 9 

	 18 

	 2 

	 

	 29 

	 

	 

	 

	 29 

	 29 

	 35 

	 6,900,000 

	 -   

	 

	 

	 


	19

	จุฬาภรณ์                      

	 

	 

	 

	 1 

	 14 

	 11 

	 3 

	 29 

	 16 

	 17 

	 4,599,985 

	 13 

	 11 

	 12 

	 2,900,000 

	 2 

	6

	6

	 1,520,560 


	20

	พระพรหม                       

	 

	 

	 1 

	 2 

	 16 

	 18 

	 3 

	 40 

	 12 

	 12 

	 3,180,000 

	 29 

	 29 

	 30 

	 7,820,000 

	 -   

	7

	7

	 1,770,000 


	21

	อำเภอนบพิตำ               

	 

	 

	 

	 4 

	 24 

	 9 

	 1 

	 38 

	 9 

	 11 

	 2,300,000 

	 30 

	 30 

	 36 

	 7,450,000 

	 -   

	14

	14

	 2,300,000 


	22

	อำเภอช้างกลาง             

	 

	 

	 

	 7 

	 22 

	 3 

	 4 

	 36 

	 5 

	 5 

	 1,150,000 

	 33 

	 33 

	 37 

	 7,850,000 

	 -   

	11

	12

	 2,350,000 


	23

	เฉลิมพระเกียรติ               

	 

	 

	 

	 14 

	 8 

	 7 

	 2 

	 31 

	 1 

	 1 

	 250,000 

	 30 

	 30 

	 38 

	 7,730,000 

	 -   

	8

	9

	 1,540,000 


	รวม 23  อำเภอ
	2 

	14 

	56 

	301 

	730 

	280 

	103 

	1,486 

	 302 

	 335 

	80,781,785 

	 1,199 

	 1,197 

	 1,336 

	305,712,550 

	 2 

	179

	188

	46,955,060 


	
	
	
								

	

	         ข้อมูลระดับเทศบาลนคร/เมือง/ตำบล
 

 

 

ลำดับที่
อำเภอ
จำนวนหมู่บ้านแยกตามขนาด (31ธ.ค.51)

 

ได้รับอนุมัติโครงการในปี 2552

ยังไม่ได้รับ/รับไม่เต็มขนาดต้องประชาคมเสนอโครงการในปี 2553

 เสนอโครงการในปี 2553 

 คงเหลือที่ยังไม่เสนอโครงการ 

 สพช.แจ้งอนุมัติโอนเงินแล้วในปี 2553 

 

 

รวม
รวม
รวม
งบ
 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

หมู่บ้าน
โครงการ
ประมาณ
หมู่บ้าน 

โครงการ 

 งบประมาณ 

หมู่บ้าน
โครงการ
 งบประมาณ 

1

ทต.เขาพระ
 

 ยังไม่รับโอนงานทะเบียนราษฎร์  

 -   

 

 

 

 -   

 

 

 

 -   

 

 

 

2

ทต.เกาะเพชร
 

 1 

 

 1 

 5 

 1 

 1 

 9 

 1 

 1 

 300,000 

 8 

 8 

 9 

 1,900,000 

 -   

 

 

 

3

ทต.ทางพูน
 

 

 

 

 1 

 4 

 1 

 6 

 1 

 1 

 350,000 

 5 

 5 

 7 

 1,450,000 

 -   

2

3

 550,000 

4

ทต.ที่วัง
 

 

 

 

 4 

 5 

 2 

 11 

 

 

 

 11 

 11 

 11 

 3,750,000 

 -   

 

 

 

5

ทต.ท้องเนียน
 

 

 1 

 3 

 2 

 2 

 

 8 

 

 

 

 8 

 8 

 11 

 1,850,000 

 -   

 

 

 

6

ทต.หัวไทร
 

 

 

 

 1 

 3 

 

 4 

 

 

 

 4 

 3 

 4 

 850,000 

 1 

 

 

 

7

ทต.ขนอม
 

 

 

 

 1 

 

 1 

 2 

 1 

 2 

 350,000 

 1 

 

 

 

 1 

 

 

 

8

ทต.สิชล
 

 

 

 

 

 

 3 

 3 

 1 

 1 

 350,000 

 2 

 2 

 2 

 700,000 

 

 

 

 

9

ทต.หินตก
 

 

 

 1 

 

 

 4 

 5 

 2 

 2 

 700,000 

 3 

 3 

 3 

 900,000 

 -   

 

 

 

10

ทต.ร่อนพิบูลย์
 1 

 1 

 1 

 

 3 

 

 2 

 8 

 2 

 2 

 500,000 

 6 

 5 

 6 

 1,200,000 

 1 

 

 

 

11

ทต.เขาชุมทอง
 

 

 

 1 

 5 

 

 

 6 

 5 

 5 

 1,200,000 

 1 

 1 

 1 

 250,000 

 -   

 

 

 

12

ทต.ท่ายาง
 

 

 

 

 

 

 1 

 1 

 

 

 

 1 

 1 

 1 

 350,000 

 -   

 

 

 

13

ทต.นาบอน
 

 

 1 

 

 

 2 

 

 3 

 

 

 

 3 

 

 

 

 3 

 

 

 

14

ทต.ท่าศาลา
 

 

 

 

 

 

 1 

 1 

 

 

 

 1 

 1 

 2 

 350,000 

 -   

 

 

 

15

ทต.ชะอวด
 1 

 

 

 

 2 

 4 

 

 7 

 1 

 1 

 300,000 

 6 

 5 

 6 

 1,400,000 

 1 

 

 

 

16

ทต.เชียรใหญ่
 

 

 1 

 1 

 

 1 

 

 3 

 

 

 

 3 

 3 

 3 

 650,000 

 -   

 

 

 

17

ทต.พิปูน
 

 

 

 1 

 1 

 1 

 

 3 

 2 

 3 

 450,000 

 1 

 1 

 1 

 200,000 

 -   

 

 

 

18

ทต.ไม้เรียง
 

 

 

 

 

 2 

 

 2 

 1 

 1 

 300,000 

 1 

 1 

 1 

 300,000 

 -   

 

 

 

19

ทต.ฉวาง
 

 

 

 

 1 

 

 1 

 2 

 

 

 

 2 

 2 

 3 

 600,000 

 -   

 

 

 

20

ทต.จันดี
 

 

 

 

 2 

 

 3 

 5 

 

 

 

 5 

 5 

 5 

 1,900,000 

 -   

 

 

 

21

ทต.ลานสกา
 

 

 

 

 

 

 1 

 1 

 

 

 

 1 

 1 

 2 

 350,000 

 -   

 

 

 

22

ทต.พรหมโลก
 

 

 1 

 3 

 5 

 

 1 

 10 

 

 

 

 10 

 8 

 9 

 1,750,000 

 2 

 

 

 

23

ทต.ทอนหงส์
 

 

 

 1 

 

 

 1 

 2 

 

 

 

 2 

 2 

 3 

 545,000 

 -   

 

 

 

24

ทต.ปากนคร
 

 

 

 

 1 

 

 2 

 3 

 

 

 

 3 

 3 

 4 

 950,000 

 -   

 

 

 

25

ทต.บางจาก
 

 

 1 

 

 

 

 1 

 2 

 

 

 

 2 

 2 

 3 

 500,000 

 -   

 

 

 

26

ทต.ท่าแพ
 

 

 

 

 

 

 1 

 1 

 

 

 

 1 

 1 

 1 

 350,000 

 -   

 

 

 

 

รวม 26 ทต.
 2 

 2 

 6 

 12 

 34 

 25 

 27 

 108 

 17 

 19 

 4,800,000 

 91 

 82 

 98 

 23,045,000 

 9 

 2 

 3 

 550,000 



	


	ลำดับที่
	อำเภอ
	จำนวนหมู่บ้านแยกตามขนาด (31ธ.ค.51)
	 
	ได้รับอนุมัติโครงการในปี 2552
	ยังไม่ได้รับ/รับไม่เต็มขนาดต้องประชาคมเสนอโครงการในปี 2553
	 เสนอโครงการในปี 2553 
	 คงเหลือที่ยังไม่เสนอโครงการ 
	 สพช.แจ้งอนุมัติโอนเงินแล้วในปี 2553 

	 
	 
	
	รวม
	รวม
	รวม
	งบ
	
	
	
	

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	หมู่บ้าน
	โครงการ
	ประมาณ
	
	หมู่บ้าน 
	โครงการ 
	 งบประมาณ 
	
	หมู่บ้าน
	โครงการ
	งบประมาณ 

	27
	ทม.ทุ่งสง
	 
	 
	 
	 1 
	 5 
	 7 
	 5 
	 18 
	 
	 
	 
	 18 
	 17 
	 26 
	 7,700,000 
	 1 
	 
	 
	 

	28
	ทม.ปากพนัง
	 
	 
	 
	 
	 
	 5 
	 6 
	 11 
	 
	 
	 
	 11 
	 11 
	 15 
	 3,600,000 
	 -   
	 
	 
	 

	29
	ทน.นครศรีธรรมราช
	 
	 
	 
	 4 
	 15 
	 9 
	 18 
	 46 
	 
	 
	 
	 46 
	 45 
	 52 
	 13,150,000 
	 1 
	 
	 
	 

	รวม3 เทศบาลนคร/เมือง
	-   
	 -   
	 -   
	 5 
	 20 
	 21 
	 29 
	 75 
	 -   
	 -   
	 -   
	 75 
	 73 
	 93 
	 24,450,000 
	2
	0
	0
	0

	รวม23 อำเภอ 29 เทศบาล
	4 
	 16 
	 62 
	 318 
	 784 
	 326 
	 159 
	 1,669 
	 319 
	 354 
	 85,581,785 
	 1,365 
	 1,352 
	 1,527 
	353,207,550 
	13
	 181 
	 191 
	47,505,060 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	สรุปทั้งจังหวัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 1,669 หมู่บ้าน/ชุมชน

	
	2. ได้รับอนุมัติในปี 52  จำนวน 319 หมู่บ้าน   354  โครงการ งบประมาณ 85,581,785 บาท

	
	3. คงหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้รับ/ได้รับไม่เต็มวงเงิน และต้องประชาคมเสนอโครงการในปี 2553 จำนวน 1,365 หมู่บ้าน/ชุมชน (ประชาคมเมื่อ 31 ม.ค.53)

	
	    3.1 เสนอโครงการแล้ว 1,352  หมู่บ้าน/ชุมชน 1,527 โครงการ งบประมาณเสนอขอ 353,207,550 บาท 

	
	    3.2 สพช.อนุมัติโอนเงินแล้ว 181 หมู่บ้าน 191 โครงการ งบประมาณ 47,505,060 บาท 

	
	4. คงเหลือหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่เสนอโครงการ  13 หมู่บ้าน/ชุมชน 


๔. กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง

ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการชุมชนพอเพียงและคู่มือการบริหารจัดการโครงการชุมชนพอเพียง

๔.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน


เป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นก่อน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย /กรุงเทพมหานคร/เทศบาล สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลที่จัดตั้งแล้ว และมีครัวเรือนตั้งอยู่ในชุมชนตั้งแต่ ๔๐๑ ครัวเรือน ขึ้นไป ให้แบ่งชุมชนและจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่ตามระเบียบเทศบาลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

๔.๒ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ


โครงการต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน มีความยั่งยืน มีผลวัดได้และผลลัพธ์นั้นควรมีผลต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในครั้งเดียว และเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
2) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้และสร้างโอกาส ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
3) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองและรักษา ป่า น้ำ และดิน
4) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชนตามที่คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบ
โครงการต้องไม่มีลักษณะทางตรงและทางอ้อมในการนำเงินไปเป็นเงินทุนให้ประชาชนในชุมชนกู้ยืม 
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยโครงการต้องบริหารจัดการแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน


ชุมชนสามารถร่วมลงทุนกับชุมชนใกล้เคียง หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนได้


๔.๓ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ


จัดสรรโดยยึดหลักความเป็นจริงตามจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของชุมชนที่ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๗ ขนาด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ขนาดที่ ๑ ประชากรตั้งแต่ ๑-๕๐ คน 

ได้รับเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
2) ขนาดที่ ๒ ประชากรตั้งแต่ ๕๑-๑๕๐ คน 
ได้รับเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
3) ขนาดที่ ๓ ประชากรตั้งแต่ ๑๕๑-๒๕๐ คน 
ได้รับเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
4) ขนาดที่ ๔ ประชากรตั้งแต่ ๒๕๑-๕๐๐ คน 
ได้รับเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
5) ขนาดที่ ๕ ประชากรตั้งแต่ ๕๐๑-๑,๐๐๐ คน
ได้รับเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
6) ขนาดที่ ๖ ประชากรตั้งแต่ ๑,๐๐๑-๑,๕๐๐ คน
ได้รับเงินไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
7) ขนาดที่ ๗ ประชากรตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป
ได้รับเงินไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
โดย
ชุมชนที่ไม่ได้รับเงินโครงการ SML ปี ๒๕๕๑ ได้รับตามหลักเกณฑ์

ชุมชนที่ได้รับเงินโครงการ SML ปี ๒๕๕๑ แล้ว ได้รับครึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์

๔.๔ กระบวนการทำงานของชุมชน
๑) ปิดประกาศเชิญชวนประชุมประชาคม ตามที่สาธารณะล่วงหน้า ๓-๕ วัน คนไทยที่เป็นผู้แทนครัวเรือนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดของชุมชน 


๒) ประชุมประชาคม มีผู้แทนนายอำเภอ/นายกเทศมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมสังเกตการณ์ 


๓) การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพอเพียง จำนวน ๙ คน (ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม ตรวจสอบ) คณะกรรมการต้องเป็นคนไทย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป อยู่ในหมู่บ้านเกิน ๖ เดือน สมัครใจ เสียสละ มีเวลาทำงาน ๑ ปี เมื่อกรรมการว่างลงให้ประชาคมคัดเลือกแทนเท่าที่ว่างและมีเวลาทำงานเท่าที่เหลืออยู่


๔) การรับฟังปัญหา ความต้องการและโครงการ ให้พิจารณาจากกรอบกิจกรรมในแผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลำดับแรก   ทุกคนมีสิทธิ์เสนอปัญหาความต้องการและโครงการ (กรรมการห้ามเสนอ) ต้องมีการบันทึกอย่างโปร่งใส เปิดเผย มีผู้สนับสนุนอย่างน้อย ๑๐ คน และให้ทุกคนลงคะแนนคัดเลือกโครงการทีละโครงการ


๕) การจัดลำดับความสำคัญปัญหา ความต้องการและโครงการ ลงมติคัดเลือกโครงการได้ไม่เกิน ๒ โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินตามขนาดของชุมชน และต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ๑๕ วัน


ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประชุมประชาคมแล้วเสร็จ ประธานฯ ต้องนำเอกสาร ศพช.๐๑,๐๒,๐๓,๐๕ และ ศพช.๒๓ (ถ้ามี) เสนอต่อนายอำเภอ/นายกเทศมนตรี เพื่อลงนามรับรอง กรณีเปลี่ยนแปลงโครงการให้ใช้แบบ ศพช.๐๓,๐๗,๐๘ และกรณีเพิ่มเติมโครงการให้ใช้แบบ ศพช.๐๓,๑๐,๑๑


๖) คณะผู้รับผิดชอบ ๔ คณะ



๑. ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ เหรัญญิก และตัวแทนประชาชน ๑ คน  ทำหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก เบิกจ่าย นำฝากเงิน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชนและโครงการ โดยเหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงินสด สมุดคู่ฝากบัญชีและใบเสร็จรับเงิน



๒. ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย รองประธาน ผู้ช่วยเหรัญญิกและผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลา รายการวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ



๓. ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย รองประธาน ปฏิคมและตัวแทนประชาชน ๑ คน ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ต้องอิงระเบียบของทางราชการ โดยวัสดุอุปกรณ์ ต้องคุณภาพดีและราคาเหมาะสม สามารถจัดทำได้หลายวิธี เช่น การสืบ-เสนอราคา การตกลงราคา การประมูลราคา เป็นต้น



๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และตัวแทนประชาชน ๑ คน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง มีหลักฐานตรวจสอบได้ และประเมินผลการดำเนินโครงการ 



หากพบปัญหาการทำงานไม่โปร่งใส ให้แจ้งคณะกรรมการชุมชนพอเพียง นายอำเภอ/นายกเทศมนตรี และสำนักงานชุมชนพอเพียง ตามลำดับ
๗) ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการ โดยคณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ๓ คน
มี ๒ กรณี คือ
1. เบิกจ่ายเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องนำหลักฐานสำเนา ศพช.๐๒,๐๔,๐๕,๐๖ หรือ
ศพช.๐๘,๐๔,๐๖,๐๗,๐๙ (โครงการเปลี่ยนแปลง) หรือ ศพช.๑๑,๐๕,๑๐,๑๒ (โครงการเพิ่มเติม) พร้อมสำเนาหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน ศพช.๑๗ หนังสือจดทะเบียนการค้า หนังสือรับรองคุณภาพ (ถ้ามี) จำนวนสินค้า สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไปของบริษัท/ห้าง/ร้าน เป็นผู้รับผิดชอบ
๒. เบิกจ่ายก่อนการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ต้องนำหลักฐานสำเนา ศพช. ๐๒,๐๔,๐๕,๐๖ หรือ 
ศพช.๐๘,๐๔,๐๖,๐๗,๐๙ (โครงการเปลี่ยนแปลง) หรือ ศพช.๑๑,๐๕,๑๐,๑๒ (โครงการเพิ่มเติม) พร้อมหนังสือสัญญาให้นายอำเภอ/นายกเทศมนตรีพิจารณารับรองเป็นรายชุมชน เมื่อเบิกจ่ายและดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วต้องส่งหลักฐานการซื้อ/จ้างเพิ่มเติมเสนอต่อนายอำเภอภายใน ๑๕ วัน
เมื่อนายอำเภอ/นายกเทศมนตรีลงนามรับรองแล้วให้เสนอต่อธนาคารและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน 


กรณี จัดซื้อ/จ้างสิ่งของหรือแรงงานจากประชาชนในชุมชนที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน (ศพช.๑๗) แทนได้ 
ให้ประธาน เหรัญญิก หรือตัวแทนประชาชนที่เป็นคณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและทำบัญชี
ลงนามอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน กำกับหลักฐานการซื้อ/จ้างทุกฉบับ 
8) การลงทะเบียนทรัพย์สิน 
เมื่อดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงเสร็จสิ้นแล้ว ต้องนำทรัพย์สินและสิ่งของที่ได้จากการดำเนินโครงการมาลงทะเบียนทรัพย์สินให้เรียบร้อย
ผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนทรัพย์สิน คือ คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทำหน้าที่ในการดูแล รับผิดชอบ เบิกจ่ายและลงทะเบียนทรัพย์สินของชุมชนที่ได้มาจากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณโครงการ หรือเงิน ที่เพิ่มขึ้นจากการนำเงินงบประมาณโครงการไปลงทุน หรือที่ได้รับบริจาค
ทรัพย์สินของชุมชน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
1. เงินทุนหมุนเวียน (เลขทะเบียนทรัพย์สินขึ้นต้นด้วยหมายเลข ๑)  ได้แก่ เงินที่นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการไปลงทุน จัดซื้อสิ่งของมาจำหน่าย หรือแปรรูปเป็นผลิตผลที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือเป็นโครงการในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไป
2. วัสดุ (เลขทะเบียนทรัพย์สินขึ้นต้นด้วยหมายเลข ๒) ได้แก่ สิ่งของ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
3. ครุภัณฑ์ (เลขทะเบียนทรัพย์สินขึ้นต้นด้วยหมายเลข ๓) ได้แก่ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท
4. ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง (เลขทะเบียนทรัพย์สินขึ้นต้นด้วยหมายเลข ๔) ได้แก่ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ ทำนบ ฝาย เป็นต้น
กรณี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ รถไถ รถอีแต๋น ที่จะต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ให้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการชุมชน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
กรณี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ให้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการชุมชนพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๓ คน และยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์
ให้แจ้งการลงทะเบียนทรัพย์สินให้นายอำเภอ/นายกเทศมนตรีทราบ เพื่อออกหนังสือรับรองสิทธิให้ และแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
9) การประเมินผลโครงการ คณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการร่วมกับคณะกรรมการชุมชนพอเพียง ประเมินผลการดำเนินโครงการ ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นครั้งแรก (ศพช.๑๓,๑๔) พร้อมภาพถ่ายการทำงาน เสนอนายอำเภอ/นายกเทศมนตรี เพื่อรายงานต่อจังหวัด รายงานต่อไปยังสำนักงาน สพช.ตามลำดับ
ครั้งที่ ๒ เมื่อดำเนินโครงการครบ ๖ เดือน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงิน (ศพช.๑๕,๑๖) ภาพถ่าย และควรส่งเสริมให้จัดทำบัญชีชุมชน (ศพช.๒๓) เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการ รายงานนายอำเภอ/นายกเทศมนตรี เพื่อรายงานต่อจังหวัด รายงานต่อไปยังสำนักงาน สพช.ตามลำดับ
ครั้งที่ ๓ เมื่อดำเนินโครงการครบ ๑ ปีปฏิทิน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงิน (ศพช.๑๕,๑๖) ภาพถ่าย และควรส่งเสริมให้จัดทำบัญชีชุมชน (ศพช.๒๓) เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการ รายงานนายอำเภอ/นายกเทศมนตรี เพื่อรายงานต่อจังหวัด รายงานต่อไปยังสำนักงาน สพช.ตามลำดับ



คณะกรรมการชุมชนต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๔.๕ กระบวนการทำงานของอำเภอ
๑) นายอำเภอ/นายกเทศมนตรีมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันประชาคม


๒) นายอำเภอ/นายกเทศมนตรี ตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และลงนามรับรองเอกสารรายงานการประชุมประชาคม (ศพช.๐๒) และรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันได้รับเอกสารจากชุมชน


๓)  สรุปรายชื่อชุมชนและโครงการฯ ไปยังจังหวัด ภายใน ๕ วันทำการ แต่วันที่ได้รับเอกสารจากชุมชน  


๔) ตรวจสอบ ลงนามรับรองหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของชุมชนเพื่อเสนอต่อธนาคารเบิกจ่ายเงินโครงการ และพิจารณาอนุมัติกรณีชุมชนขอเบิกเงินก่อนดำเนินโครงการเสร็จสิ้น
๕) จัดทำสมุดการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการชุมชนพอเพียงของอำเภอ/เทศบาล และดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโครงการชุมชนพอเพียงให้แก่ชุมชนไว้อย่างชัดเจน
๖) นายอำเภอ/นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลระดับอำเภอ/เทศบาล ตามระเบียบฯ ข้อ 33
๗) รายงานความก้าวหน้าตามแบบที่กำหนดเสนอประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด ทราบ
๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนหรือตรวจสอบพบการบริหารจัดการไม่โปร่งใส


๔.๖ กระบวนการทำงานของจังหวัด
๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองอนุมัติโครงการและงบประมาณโดยไม่ชักช้า และให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงนามรับรองสรุปโครงการไปให้สำนักงาน สพช.


๒) พิจารณาอนุมัติกรณีชุมชนขอเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือเพิ่มเติมโครงการ


๓)  หาก สพช. พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาจพิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเทศมนตรี ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำผิด
๕. กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ในการกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการชุมชนพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้พิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
๕.๑ จากข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมินในภาพรวมของจังหวัด ในการดำเนินการตามโครงการชุมชนพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ พบว่า ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการชุมชนพอเพียง คือ 

๑. คณะกรรมการชุมชน ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินโครงการตามระเบียบและคู่มือ การบริหารจัดการหลังการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น  ด้านระบบบัญชี การจัดทำกฎ กติกาข้อบังคับกลุ่ม การลงทะเบียนทรัพย์สิน/การจัดหาอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษา การแบ่งงานและกระจายบทบาทตามโครงสร้างที่กำหนด การถอดบทเรียน และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

๒. ประชาชน ต้องสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการชุมชนพอเพียงอย่างถ่องแท้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าเป็นเงินจ่ายขาดไม่มีการตรวจสอบติดตามใด ๆ  ให้มีการทำกิจกรรมต่อเนื่องและยั่งยืน ต้องเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการโครงการหลังการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น ร่วมกันจัดตั้งกฎกติกาในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการเพราะเป็นทรัพย์สินสาธารณะของทุกคนร่วมกัน การบำรุงรักษา การจัดสรรผลประโยชน์รายได้/กำไร ให้เป็นประโยชน์สาธารณะ โดยใช้มติประชาคม     

๓. ระบบพี่เลี้ยง/ระบบผู้ประสานงานระดับพื้นที่ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมิ ใช่จำกัดอยู่เฉพาะในกระทรวงมหาดไทย แต่รวมถึงทุกกระทรวง ทบวง กรม ภาคีเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง รวมทั้งต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงและระดับนโยบาย

๕.๒ จากรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญคือ

 ๑. ให้มีการติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินในปีทีผ่านมาด้วย คือในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ว่ามีการดำเนินงานเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร เพื่อดูความยั่งยืนของโครงการ 
๒. ให้ติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่ ตั้งแต่ กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการฯ ของจังหวัด และขั้นตอนการประสานงานในระดับต่าง ๆ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอ เทศบาล จังหวัด สำนักงานชุมชนพอเพียง และธนาคาร กรณีที่โครงการไม่ได้รับอนุมัติ ว่ามีปัญหาอุปสรรคประการใด

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ จึงกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียง โดยมีจุดเน้น ดังนี้
1. ติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่  ในการเสนอโครงการ การประสานงานจนกระทั่งโครงการได้รับอนุมัติ/ไม่ได้รับอนุมัติเงิน
2. ติดตามความก้าวหน้าการนำโครงการไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบฯ และคู่มือ ใน ๔ เรื่อง คือ การวางแผนโครงการ การจัดซื้อ/จ้าง การเบิกจ่ายเงิน/บัญชี และผลผลิตของโครงการ 
3. เน้นกระบวนการเรียนรู้  สร้างความเข้าใจและรู้สึกที่ดีกับคณะกรรมการชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่คณะกรรมการชุมชน ประชาชน ทีมพี่เลี้ยง/ผู้ประสานงานระดับพื้นที่ กับคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ ระดับจังหวัด
4. เน้นนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีในพื้นที่ ระบบการรายงานและจัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้ทันที
5. ระบบพี่เลี้ยง/ระบบผู้ประสานงานระดับพื้นที่ ทำความเข้าใจและร่วมกำหนดวิธีการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนชุมชน
6. กระบวนการมีส่วนร่วม เน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ หมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอ เทศบาล จังหวัด
7. การประเมินผลโครงการ ในเรื่อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพื่อดูความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงระดับการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนพอเพียง ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด ซึ่งจะเป็นข้อมูลย้อนกลับไปในการแก้ไข ปรับปรุงโครงการต่อไป โดยกำหนดวิธีติดตามและประเมินผล 3 วิธี คือ
1. ระบบรายงานความก้าวหน้าด้วยเอกสาร จากอำเภอ/เทศบาล เป็นรายเดือน
2. การออกตรวจติดตามในพื้นที่โดยกลไกระดับอำเภอ/เทศบาล
3. การออกตรวจติดตามและประเมินผลในพื้นที่โดยคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด
๖. กลไกดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียง
๖.๑ กลไกบริหารโครงการ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน 9 คน ที่ประชาคมคัดเลือก
๖.๒ กลไกสนับสนุนและกลั่นกรองโครงการ

๑. ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ

๒. แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชาคมโดยนายอำเภอ/นายกเทศมนตรี

๓. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนระดับจังหวัด 
๖.๓ กลไกติดตามประเมินผล

๑. ระดับอำเภอ/เทศบาล
๑) ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (คุณอำนวยตำบล)
๒)  คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลระดับอำเภอ/เทศบาล
๒. ระดับจังหวัด ได้แก่    คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ระดับจังหวัด 
8. วิธีการและขั้นตอนดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ 








                            



 





ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ขั้นวางแผนและเตรียมการ
๑.๑ รวบรวมข้อมูล โครงการ กิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนพอเพียงและดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๒ ประชุมคณะทำงานติดตามฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑.๓ ขอความเห็นชอบแผนการติดตามฯ โดยนำเสนอแผนการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑.๔ การสื่อสาร/ประสานงาน โดยแจ้งแผนการติดตามและประเมินผลฯ ให้อำเภอ/เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าจากรายงานด้วยเอกสาร อำเภอ/เทศบาล รายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนพอเพียง ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทราบเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ โดยให้อำเภอรายงานรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลด้วย
๒.๒ คณะทำงานติดตามฯ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการ ในพื้นที่ ๒๓ อำเภอและเทศบาลนคร/เมือง แห่งละ ๑ ครั้ง ในระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๕๔ โดยวิธีสุ่มตรวจโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับอนุมัติเงินอย่างน้อย ๑ โครงการ/อำเภอหรือเทศบาล ตามแผนการติดตามและประเมินผลฯ
๒.๓ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลและคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ระดับอำเภอ/เทศบาล ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียงระดับอำเภอ/เทศบาล เป็นรูปเล่มส่งที่ทำการปกครองจังหวัด ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๔) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔

3. ขั้นสรุปรายงานผล
๓.๑ จัดประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผล ฯ โดยคณะทำงานติดตามฯ จัดประชุมสรุปผลติดตาม จำนวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๔) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔

๓.๒ จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียงรายอำเภอ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) และรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๔)
๓.๓ จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียงในภาพรวมของจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ 

๓.๔ นำเสนอรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียงในภาพรวมของจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๔  โดยครั้งที่ ๒ ให้นำเสนอสรุปผลการประเมินผลการดำเนินการในภาพรวมของโครงการชุมชนพอเพียงที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และผลการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอแนะและตัวอย่างการดำเนินงานที่ดี (Best Practices) เสนอต่อที่ประชุมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา และให้ความเห็น รวมทั้งนำข้อเสนอแนะไปกำหนดแนวทางในการปรับปรุงในปีต่อไป
4. ขั้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
๔.๑ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียงในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งข้อเสนอแนะและตัวอย่างการดำเนินงานที่ดี ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างน้อยผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด 
๔.๒ นำสรุปผลการติดตามและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมระดับจังหวัดเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอำเภอ/เทศบาลเพื่อแจ้งหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป
๙. วิธีการสุ่มตัวอย่างในการติดตามและประเมินผลฯ


๙.๑ การสุ่มเลือกพื้นที่ 



๑. ตรวจทุกพื้นที่ 23 อำเภอ และ 3 เทศบาลนคร/เมือง แห่งละ 1 ครั้ง รวม 26 ครั้ง 



๒. สุ่มเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับอนุมัติเงินอย่างน้อยอำเภอ/เทศบาลละ 2 ชุมชน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ขนาดของหมู่บ้านชุมชน ทั้ง ๗ ขนาด โดยภาพรวมทั้งจังหวัดให้มีการสุ่มตรวจครบทุกขนาดที่ได้รับอนุมัติ


๙.๒ การสุ่มเลือกโครงการ ใช้เกณฑ์พิจารณาตามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงิน สุ่มเลือกอำเภอ/เทศบาลละ ๒ โครงการ ดังนี้



๑. สุ่มเลือกโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓)จำนวน ๑ โครงการ (ถ้ามี)



๒. สุ่มเลือกโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑ โครงการ (ถ้ามี)
 


๓. พิจารณาตามเกณฑ์การจัดกลุ่มประเภทโครงการ ๕ ประเภท ตามระเบียบฯ


(๑) เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ


(๒) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้และสร้างโอกาส ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน


(๓) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองและรักษา ป่า น้ำ และดิน


(๔) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


(๕)เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชนตามที่คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบ


โดยสุ่มเลือกโครงการอย่างน้อยอำเภอ/เทศบาลละ ๒  ขนาด ๒ ประเภท และได้รับอนุมัติเงินในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ทั้งนี้ พิจารณาเลือกตามความเหมาะสมของสถานที่และเงื่อนไขของเวลา

๑๐. กรอบแนวทางสาระสำคัญในการติดตามและประเมินผล

คณะทำงานติดตามฯ จะตรวจติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียงในพื้นที่อำเภอ/เทศบาล โดยมีสาระสำคัญในการตรวจติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑๐.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่  ในการเสนอโครงการ การประสานงานตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน เทศบาล อำเภอ จังหวัด ธนาคาร และ สพช. จนกระทั่งโครงการได้รับอนุมัติ/ไม่ได้รับอนุมัติ

๑๐.๒ ด้านข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชน


- ชื่อชุมชน ข้อมูลครัวเรือน ประชากรและขนาดของหมู่บ้าน/ชุมชน

๑๐.๓ ด้านข้อมูลพื้นฐานโครงการ


- ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ งบประมาณ


- วัตถุประสงค์


- แผนดำเนินงาน (วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด) 

๑๐.๔ ด้านความก้าวหน้าการนำโครงการไปปฏิบัติ  ๔ เรื่อง : -



๑. การวางแผน วันเริ่มทำจริง.  .วันสิ้นสุด......ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือล่าช้าเพราะเหตุใด



๒. การจัดซื้อ/จ้าง 



- โดยวิธี สืบ-เสนอราคา 
ตกลงราคา   
ประมูลราคา



- แหล่งที่ซื้อ/จ้าง   ภายในหมู่บ้าน หรือ พื้นที่ใกล้เคียง   หรือ  ต่างอำเภอ/จังหวัด



- การซื้อหรือจ้างถูกกฎหมาย  โดยมีหลักฐานผู้ขาย (สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์ ,หนังสือจดทะเบียนการค้า,หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า มีใบส่งของ มีใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
ใบสำคัญรับเงิน (ศพช.๑๗) หรือ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า/บริการ



- ขั้นตอนจัดซื้อ/จ้าง คณะกรรมการชุมชนได้ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือ 
มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลา รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ โดยคณะผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ (รองประธาน ผู้ช่วยเหรัญญิก ผู้ช่วยเลขานุการ) , มีการลงนามตรวจสอบ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ โดยคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และตัวแทนประชาชน) อย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน , หลักฐานการจัดซื้อ/จ้างทุกฉบับ ประธาน เหรัญญิกและตัวแทนประชาชนอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน ลงนามกำกับทุกฉบับ



๓. การเบิกจ่าย/ลงบัญชี/ลงทะเบียนทรัพย์สิน โดยประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้หรือไม่ 



๔. ผลผลิตโครงการ  (Outputs) ที่ได้รับจริงเป็นไปตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ เพราะอะไร

๑๐.๕ ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน



- ร่วมคิด ในการประเมินศักยภาพชุมชน หรือ การจัดทำแผนชุมชน



- ร่วมตัดสินใจ ประชาคมคัดเลือกโครงการ



- ร่วมปฏิบัติ เข้าร่วมกิจกรรม (เป็นสมาชิก ลงหุ้น สมทบทุน บริจาคเงิน วัสดุ แรงงาน ฯลฯ) ในการจัดทำโครงการ



- ร่วมประเมิน ติดตามผลโครงการ ให้ความคิดเห็นสะท้อนความพึงพอใจ



- ร่วมรับผล โดยการรับปันผล ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขายปัจจัยการผลิตฯลฯ



- การสนับสนุนของทีมพี่เลี้ยง/ภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆ 


๑๐.๖ ด้านกระบวนการเรียนรู้



- มีการใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา



- มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา



- การบริหารจัดการ 5 ก

 



- การถอดบทเรียน 



- การรายงานผล ประชาสัมพันธ์

๑๐.๗ ด้านการประเมินผลความสำเร็จโครงการชุมชนพอเพียงเพื่อดูความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ

- ความเข้าใจในวัตถุประสงค์

- ประสิทธิภาพ 

- ผลลัพธ์

- ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

- ความพึงพอใจ

๑๐.๘ ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดี ก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

หมายเหตุ
การติดตามของคณะทำงานฯ จะใช้แบบฟอร์มรายงานการติดตามประเมินผลตามที่คณะทำงานฯ ร่วมกันกำหนด 
๑๑. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล เดือนมกราคม ๒๕๕๔   ถึง  เดือนกันยายน ๒๕๕๔
๑๒. ปฏิทินการติดตามและประเมินผล (Gantt  Chart)

	ลำ
ดับ
	ระยะเวลา
กิจกรรม
	ธันวาคม
	มกราคม
	กุมภาพันธ์
	มีนาคม
	เมษายน
	พฤษภาคม
	มิถุนายน
	กรกฎาคม
	สิงหาคม
	กันยายน
	ตุลาคม
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	๑
	จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประชุมพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	คณะทำงานติดตามฯ เสนอแผนการติดตามและประเมินผลขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	แจ้งแผนการติดตามและประเมินผลฯ ให้อำเภอ/เทศบาลและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อประสานงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	อำเภอและเทศบาลนคร/เมือง รายงานความก้าวหน้ารายเดือนให้ที่ทำการปกครองทราบภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	คณะทำงานติดตามประเมินผลฯ ออกตรวจติดตามในพื้นที่ระดับอำเภอ 23 อำเภอและเทศบาลนคร/เมือง 3 แห่ง ๆ ละ 1 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำ
ดับ
	ระยะเวลา

กิจกรรม
	ธันวาคม
	มกราคม
	กุมภาพันธ์
	มีนาคม
	เมษายน
	พฤษภาคม
	มิถุนายน
	กรกฎาคม
	สิงหาคม
	กันยายน
	ตุลาคม

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
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	1
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	๖
	คณะกรรมการติดตามฯ ระดับอำเภอและเทศบาลนคร/เมือง สรุปรายงานผลการติดตามเป็นรูปเล่มส่งจังหวัด ๒ ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	คณะทำงานติดตาม ฯ ระดับจังหวัดจัดประชุมสรุปผลการติดตาม ๒ ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	คณะทำงานติดตามฯ จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามฯ รายอำเภอ รอบ ๖ เดือน และจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียงในภาพรวมของจังหวัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	คณะทำงานติดตามฯ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะและตัวอย่างการดำเนินงานที่ดี เสนอต่อที่ประชุมระดับจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐
	เผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณะอย่างน้อยผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	นำสรุปผลการติดตามและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมระดับจังหวัดและตัวอย่างการดำเนินงานที่ดีเผยแพร่ต่อต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอำเภอ/เทศบาลเพื่อแจ้งชุมชนทราบเป็นแนวทางปรับปรุงในอนาคตและสนับสนุนชุมชนต่อไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๑๓. แผนปฏิบัติการออกตรวจติดตามฯ ในพื้นที่ 
ลำดับที่
วัน เดือน ปี/เวลา
อำเภอ/เทศบาล
หมายเหตุ
๑
วันจันทร์ของสัปดาห์ที่สองและสี่ 
เมืองนครศรีธรรมราช
๑.ใช้สถานที่ ณ หมู่บ้าน/ชุมชนที่สุ่มตรวจ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องในการรับตรวจพร้อมกัน ณ จุดตรวจ
๒
พรหมคีรี
๓
ลานสกา
๔
ฉวาง
๒. ให้นัดหมาย
- คณะกรรมการชุมชนพอเพียง
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
- ชุดปฏิบัติการประจำตำบล
- คณะกรรมการติดตามฯ ระดับอำเภอ/เทศบาล
๕

พิปูน
๖

เชียรใหญ่
๗

ชะอวด
๘

ท่าศาลา
๙

ทุ่งสง
๓. คณะกรรมการติดตามฯ ระดับอำเภอ และชุดปฏิบัติการตำบล นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงในภาพรวมของอำเภอ/เทศบาล

๑๐

นาบอน
๑๑

ทุ่งใหญ่
๑๒

ปากพนัง
๑๓

ร่อนพิบูลย์
๔. ติดตามโครงการของชุมชนที่สุ่มตรวจ
๑๔

สิชล
๑๕

ขนอม
๑๖

หัวไทร
๑๗

บางขัน
๑๘

ถ้ำพรรณรา
๑๙

จุฬาภรณ์
๒๐

พระพรหม
๒๑

นบพิตำ
๒๒

ช้างกลาง
๒๓

เฉลิมพระเกียรติ


	

	ลำดับที่
	วัน เดือน ปี/เวลา
	อำเภอ/เทศบาล
	หมายเหตุ

	๒๔
	
	ทน.นครศรีธรรมราช
	

	๒๕
	
	ทม.ทุ่งสง
	

	๒๖
	
	ทม.ปากพนัง
	


แบบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือโครงการชุมชนพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
…………………………..
ตรวจติดตามวันที่...................................................
๑. ด้านข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชน 
ชื่อบ้าน/ชุมชน …………………………………..…………..หมู่ที่ …….
ตำบล……………………….…….
อำเภอ/เทศบาล……………………….………จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนประชากร…………… .คน  จำนวนครัวเรือน ………….ครัวเรือน เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนขนาด …….….

๒. ด้านข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

๒.๑ ชื่อโครงการ 


๑…………………………………………………………………………...……………...…งบประมาณ………………………บาท


๒………………………………………………………………..……………………………..งบประมาณ………………………บาท

๒.๒วัตถุประสงค์โครงการ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๒.๓ แผนดำเนินงาน
วันเริ่มต้น………………………………………….วันสิ้นสุด…………………..……………………...

๓. ด้านความก้าวหน้าการนำโครงการไปปฏิบัติ 

๓.๑ การวางแผน วันเริ่มทำงาน………………………………….…………..วันสิ้นสุด…………………….………………………….



(
เป็นไปตามแผน

(  ไม่เป็นไปตามแผน ล่าช้าเพราะ ……………………….…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...…………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...…………………...


๓.๒ การจัดซื้อ/จัดจ้าง


๓.๒.๑ โดยวิธี 
(  สืบ-เสนอราคา

(  ตกลงราคา
(  ประมูลราคา 


๓.๒.๒ แหล่งที่ซื้อ/จ้าง  (  ภายในหมู่บ้าน
(  พื้นที่ชุมชนใกล้เคียง (  ต่างอำเภอภายในจังหวัด 




        (  ต่างจังหวัด 


๓.๒.๓ การซื้อหรือจ้างถูกกฎหมาย 




๑)  มีหลักฐานผู้ขาย (  สำเนาทะเบียนบ้าน/ที่อยู่     ( บัตรประจำตัวประชาชน  




(  หมายเลขโทรศัพท์ (  หนังสือจดทะเบียนการค้า (  หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า


๒) มีหลักฐานการจ่าย  (  ใบส่งของ  (  ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด  (  ใบสำคัญรับเงิน (สพช.๑๗) 


๓) (  มีการรับประกันสินค้า/บริการ 


๓.๒.๔ ขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการชุมชนได้ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือ



๑) ( มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลา รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ (โดยคณะผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ :รองประธาน ผู้ช่วยเหรัญญิก ผู้ช่วยเลขานุการ)


๒) ( มีการลงนามตรวจสอบ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์/ตรวจรับงานจ้าง (โดยคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ :ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และตัวแทนประชาชน)อย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน


๓) ( มีการลงนามกำกับหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง ทุกฉบับ (โดยประธาน เหรัญญิก และตัวแทนประชาชนอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน )

๓.๓ การเบิกจ่าย/ลงบัญชี/ลงทะเบียนทรัพย์สิน


๓.๓.๑ การเบิกจ่าย 

(  หลังดำเนินโครงการเสร็จแล้ว
   (  ก่อนดำเนินโครงการเสร็จ
ข้อสังเกต………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...



๓.๓.๒ การลงบัญชี  (  บัญชีธนาคาร
(  บัญชีรับ-จ่าย  
ข้อสังเกต………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...



๓.๓.๓ การลงทะเบียนทรัพย์สิน  




(  ทะเบียนทรัพย์สินเงินทุนหมุนเวียน (ศพช.๑๘)





(  ทะเบียนทรัพย์สินวัสดุ(ศพช.๑๙)




(  ทะเบียนทรัพย์สินครุภัณฑ์ (ศพช.๒๐)





(  ทะเบียนทรัพย์สินที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ศพช.๒๑)
(  กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ รถไถ รถอีแต๋น ที่จะต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ได้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการชุมชนไม่น้อยกว่า ๓ คน

(  กรณี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ได้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการชุมชนไม่น้อยกว่า ๓ คนและยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ 
(  แจ้งทะเบียนทรัพย์สินให้นายอำเภอ/นายกเทศมนตรีทราบแล้ว 
( ได้รับหนังสือรับรองสิทธิจากอำเภอ/เทศบาลแล้ว  (  แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านทราบแล้ว

  
ข้อสังเกต………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๓.๔ ผลผลิตโครงการ ………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

(  เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์
   (  ไม่เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์
ข้อสังเกต………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

๔. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๔.๑ ร่วมคิด (ในการประเมินศักยภาพชุมชน หรือการจัดทำแผนชุมชน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๔.๒ ร่วมตัดสินใจ (ในการประชาคมคัดเลือกโครงการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๔.๓ ร่วมปฏิบัติ (ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อดำเนินโครงการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๔.๔ ร่วมประเมิน ติดตามผลโครงการ (ลักษณะการติดตามตรวจสอบ ให้ความคิดเห็น สะท้อนความพึงพอใจ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๔.๕ ร่วมรับผล (ลักษณะการเข้าร่วมรับประโยชน์)…………...……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๔.๖ การสนับสนุนของทีมพี่เลี้ยง/ภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

ข้อสังเกต………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

๕. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

๕.๑ การใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...


๕.๒ การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาร่วมกัน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...


๕.๓ การบริหารจัดการ ( ๕ ก)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...


๕.๔ การถอดบทเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๕.๔ การรายงานผล ประชาสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

๖. ด้านการประเมินผลความสำเร็จ/บรรลุวัตถุประสงค์โครงการชุมชนพอเพียง 

๖.๑ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ (  เข้าใจ
(  ไม่เข้าใจ 
(  เข้าใจไม่ชัดแจ้ง    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๖.๒ ประสิทธิภาพ (  คุ้มค่า
(  โปร่งใส (  ตรวจสอบได้    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๖.๓ ผลลัพธ์ (มีการนำผลผลิตโครงการไปใช้ประโยชน์อย่างไร จำนวนผู้รับประโยชน์เท่าไหร่ ผลกระทบที่เกิดจากการนำผลผลิตโครงการไปใช้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๖.๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(  ต่อเนื่อง/คาดว่าจะต่อเนื่องยั่งยืน  
( มีความเสี่ยงที่จะล้ม/หยุดชะงัก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๖.๕ ความพึงพอใจของประชาชน
(  พึงพอใจ   ( ไม่พึงพอใจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

๗. ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๗.๑ ปัญหา อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...


๗.๒ ข้อเสนอแนะ    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

การประชุมระดับจังหวัด


(ผวจ.นศ. เป็นประธาน)


















































ติดตามในพื้นที่





ติดตามในพื้นที่





ติดตามในพื้นที่





แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล





โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือโครงการชุมชนพอเพียง 





ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔      จังหวัดนครศรีธรรมราช








แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล





โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือโครงการชุมชนพอเพียง





ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔      จังหวัดนครศรีธรรมราช








ทน.นครศรีธรรมราช


 ทม.ทุ่งสง / ทม.ปากพนัง


(คณะกรรมการติดตามฯ ระดับเทศบาล





เทศบาลตำบล  25  แห่ง


( คณะกรรมการติดตามฯ ระดับเทศบาล )





อำเภอ 23 อำเภอ


- คณะกรรมการติดตามฯ ระดับอำเภอ


- ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (คุณอำนวยตำบล)	



























































หมู่บ้าน/ชุมชน








รายงานผลการดำเนินงาน








คณะทำงานติดตามฯ ระดับจังหวัด


(ที่ทำการปกครองจังหวัด)





























กลุ่มงานปกครอง


ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช


โทรศัพย์./โทรสาร  ๐-๗๕๓๕-๖๑๓๓ , ๐-๗๕๓๑-๐๐๙๖   www.pokkrongnakhon.com

















































































































รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม/รายอำเภอและเทศบาล








แนวทางการปรับปรุง


ในอนาคต





รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ 


รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน





ข้อเสนอแนะ
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